## Janeiro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Pirapama II-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição de aparelhagem | Dias 6: 2; Dias 16: 1 | 3
2 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Desenvolvimento de APP | Dias 6: 6.8; Dias 7: 4.8; Dias 8: 3.8; Dias 9: 7.8; Dias 10: 7.8; Dias 13: 3.8; Dias 14: 2.5; Dias 16: 3; Dias 17: 2; Dias 20: 3.8; Dias 22: 4.5; Dias 23: 5; Dias 24: 4; Dias 27: 3; Dias 28: 4; Dias 29: 1; Dias 30: 2; Dias 31: 6 | 75.6
3 | Hersa-Eunapolis BC_REA-SE Eunápolis-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme subir revisão | [31 empty] | 1 | bar: Dias 7
4 | Omexom-CGE Babilônia Centro-SE Ourolândia II-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Conforme subir revisão | Dias 8: 3 | 3
5 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Unifilar serviço auxiliar | Dias 7: 3.2; Dias 8: 1 | 4.2
6 | All Energy-SE Ibicoara-SE Ibicoara EL 138 kV-Executivo-Elétrica-Conforme Construído-- | Conforme verde vermelho | [31 empty] | 1 | bar: Dias 8
7 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Infra estrutura | Dias 9: 1.2 | 1.2
8 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Pirapama II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar proteção e medição | Dias 13: 2 | 2
9 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Pirapama II-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de rede | [31 empty] | 2 | bar: Dias 10; Dias 22
10 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Irecê-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar proteção | Dias 13: 1; Dias 15: 2 | 3
11 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Irecê-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição de aparelhagem | Dias 13: 2.5 | 2.5
12 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição de aparelhagem | Dias 14: 2 | 2
13 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Irecê-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 14: 2; Dias 15: 1.5 | 3.5
14 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 14: 3; Dias 15: 2 | 5
15 | Interest-Interest-Folgas-Administrativo------ | Folga | Dias 2: 8.8; Dias 3: 8.8 | 17.6
16 | Neoenergia-Lote II-TRIO-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 15: 2; Dias 16: 1; Dias 17: 2; Dias 20: 1 | 6
17 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE UFV Rio Brilhante-Executivo-Elétrico-Disposição das Aparelhagens-- | Disposição de aparelhagem | Dias 15: 2 | 2
18 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Seriemas-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Conforme Construído | Dias 16: 2 | 2
19 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Seriemas-Executivo-Elétrico-Disposição das Aparelhagens-- | Disposição de aparelhagem | Dias 16: 2; Dias 20: 3 | 5
20 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | [31 empty] | 1 | bar: Dias 17
21 | SIEMENS-BCS Colinas e Imperatriz-SE Colinas-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Interligação | [31 empty] | 1 | bar: Dias 20
22 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Lagoa Nova-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 21: 3 | 3
23 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Mossoró IV-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 21: 3 | 3
24 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar proteção | Dias 21: 3 | 3
25 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 22: 3.5; Dias 23: 4 | 7.5
26 | Chesf-SEs SJI_PRD_CGD_FTD_TAT Reforços e Melhorias-SE Pirapama II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar | [31 empty] | 0
27 | Hersa-Poções II e Igaporã II-SE Porções II-Executivo-Elétrica-Conforme Construído-- | Conforme | Dias 24: 1.2336; Dias 28: 2; Dias 30: 4 | 7.2336
28 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Lagoa Nova-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar de proteção e medição | Dias 24: 0.2819 | 0.2819
29 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Treinamento Eletron | Dias 24: 3.4856; Dias 27: 1.5; Dias 28: 3; Dias 29: 2; Dias 31: 3 | 12.9856
30 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Mossoró IV-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar de proteção e medição | Dias 27: 1.5 | 1.5
31 | TALDI-SEs Natal III e Paraíso-SE Paraíso-Executivo-Elétrica-Lista de materiais, lista de etiquentas, construtivos e diagrama de fiação dos serviços auxiliares-- | Serviços auxiliares | Dias 27: 3 | 3
32 | Siemens-PG 1023-CGD-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme construído | Dias 29: 6; Dias 30: 3 | 9
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9.0011 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 194.1011

## Fevereiro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Desenvolvimento do APP |  |  | 6 | 5 | 6 | 6.9011 | 8.3317 |  |  | 6.953 | 7.4448 | 1.49 | 3 | 6 |  |  | 7.8869 | 3.0294 | 9.3209 | 3.4089 | 9.4872 |  |  | 2.9355 |  | 4.8748 | 6.8 | 8.8 |  |  |  | 113.6642
2 | Power China-UFV Mauriti-SE Mauriti-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Conforme | Dias 3: 3; Dias 4: 4; Dias 5: 1.5; Dias 6: 1.1; Dias 7: 0.5656 | 10.1656
3 | Siemens-PG 1023-CGD-Executivo-Eletromec.-Conforme Construído-- | Conforme | Dias 5: 1.3; Dias 6: 0.5 | 1.8
4 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme | Dias 6: 0.5 | 0.5
5 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Serviço aixiliar | Dias 10: 2.375; Dias 11: 1.6 | 3.975
6 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Projeto Empresatial Gestão & Sociedade | Dias 12: 0.6478 | 0.6478
7 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Marcaçôes verde vermelho | Dias 12: 3.3 | 3.3
8 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura digital | Dias 12: 1.1203 | 1.1203
9 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Treinamento Eletron | Dias 12: 2.4 | 2.4
10 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Distribuição de Aparelhagem | Dias 13: 6; Dias 14: 3 | 9
11 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Casa de comando | Dias 17: 1.0939; Dias 18: 1.1675 | 2.2614
12 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho | Dias 18: 1.45 | 1.45
13 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Desenho | Dias 18: 3.7228 | 3.7228
14 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura Desenho | Dias 20: 1.2589 | 1.2589
15 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição Painéis | Dias 20: 4.8369 | 4.8369
16 | Omexom-CGE Babilônia Centro-SE Ourolândia II-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Conforme | Dias 24: 1.1786 | 1.1786
17 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Unifilar serviços auxiliares | Dias 24: 2.8019; Dias 25: 5.5728 | 8.3747
18 | Hersa-Eunapolis BC_REA-SE Eunápolis-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme construído | Dias 24: 2.1578; Dias 25: 1.1061; Dias 26: 2.3072; Dias 27: 0.327 | 5.8981
19 | Hersa-Poções II e Igaporã II-SE Porções II-Executivo-Elétrica-Conforme Construído-- | Conforme construído | Dias 25: 2.2047 | 2.2047
20 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Rio Brilhante-Executivo-Elétrico-Disposição das Aparelhagens-- | Disposição das Aparelhagens | Dias 26: 2.1258 | 2.1258
21 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Reunião Geral | Dias 27: 1.7139 | 1.7139
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 0 | 9 | 9 | 8.8 | 9.0011 | 8.8973 | 0 | 0 | 9.328 | 9.0448 | 8.9581 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8.9808 | 9.3697 | 9.3209 | 9.5047 | 9.4872 | 0 | 0 | 9.0738 | 8.8836 | 9.3078 | 8.8409 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 181.5987

## Março
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Desenho | Dias 7: 4 | 4
2 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Unifilar serviços auxiliares | Dias 7: 2 | 2
3 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de proteção | Dias 7: 2 | 2
4 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Unifilar | Dias 7: 1.0158; Dias 12: 2; Dias 14: 4.3317; Dias 17: 3.2081; Dias 18: 1.8594; Dias 20: 7.2; Dias 21: 0.5975; Dias 24: 3.1644; Dias 26: 1.3359; Dias 27: 3.5536; Dias 28: 3.2522; Dias 31: 2.1158 | 33.6344
5 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Desenvolvimento do APP | Dias 10: 7; Dias 11: 4; Dias 18: 7.1; Dias 19: 7.6; Dias 20: 2; Dias 21: 3; Dias 24: 6; Dias 25: 7.3; Dias 26: 3.8255 | 47.8255
6 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura digital | Dias 10: 2; Dias 11: 1 | 3
7 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar serviço auxiliar cc | Dias 11: 4.03; Dias 12: 1; Dias 13: 0.1653 | 5.1953
8 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho | Dias 12: 2.9603 | 2.9603
9 | Siemens-PG 4121-AGD-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme | Dias 12: 3; Dias 13: 4.6681; Dias 14: 5.2702; Dias 17: 5.1986 | 18.1369
10 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição Painéis | Dias 13: 2.2; Dias 21: 2.4 | 4.6
11 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Exame ASO | Dias 13: 2 | 2
12 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Distribuição de Aparelhagem | Dias 17: 0.6061 | 0.6061
13 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Santo Ângelo-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Digitalização Unifilar | Dias 19: 1.5747; Dias 21: 0.8689 | 2.4436
14 | Chesf-SEs MSQ_IRE_LND_TAC_ELs 69kV_PB e TRs-SE Tacaimbó-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Marcaçôes verde vermelho | Dias 21: 2.1117 | 2.1117
15 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Passo Fundo-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Distribuição de Aparelhagem | Dias 25: 2.0531; Dias 26: 0.545; Dias 27: 0.7397; Dias 31: 0.9766 | 4.3144
16 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Comforme Construído | Dias 26: 3.8353; Dias 27: 5.1419; Dias 28: 5.5225; Dias 31: 4.1292 | 18.6289
17 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Passo Fundo-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura desenho | Dias 31: 1.7872 | 1.7872
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0158 | 0 | 0 | 9 | 9.03 | 8.9603 | 9.0334 | 9.6019 | 0 | 0 | 9.0128 | 8.9594 | 9.1747 | 9.2 | 8.9781 | 0 | 0 | 9.1644 | 9.3531 | 9.5417 | 9.4352 | 8.7747 | 0 | 0 | 9.0088 | 155.2443

## Abril
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar Proteção | Dias 1: 0.5528; Dias 22: 1.9033 | 2.4561
2 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Passo Fundo-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 1: 5.6297; Dias 3: 0.4739; Dias 7: 0.8364 | 6.94
3 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Setor 69kV-- | Conforme Comstruído | Dias 1: 1.9497; Dias 2: 7.192; Dias 3: 2.7958; Dias 4: 5.8872; Dias 7: 4.4167; Dias 8: 6.4828; Dias 9: 3.6733 | 32.3975
4 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Passo Fundo-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Medição | Dias 1: 1.2253; Dias 3: 6.0147; Dias 4: 3.3706; Dias 7: 4.0538; Dias 17: 1.7903 | 16.4547
5 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Aguardando retouno da Energia | Dias 2: 2 | 2
6 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Londrina-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de rede | Dias 8: 2.9031 | 2.9031
7 | Siemens-PG 2900-CTU-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 9: 5.6714; Dias 10: 9.3578; Dias 11: 9.2811; Dias 14: 4.8108; Dias 15: 4.7961; Dias 16: 4.4872; Dias 17: 4.13; Dias 22: 7.5487; Dias 23: 8.5855; Dias 24: 8.0592; Dias 25: 7.7878; Dias 28: 9.2691; Dias 29: 9.3928; Dias 30: 4.3447 | 97.5222
8 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 14: 4.4417; Dias 15: 4.7741; Dias 16: 5.48; Dias 17: 0.6714; Dias 30: 4.8822 | 20.2494
9 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Serviços Auxiliares | Dias 17: 1.1133 | 1.1133
10 | CHESF-SE Lagoa Nova II-LGD-Executivo-Elétrico-Disposição das Aparelhagens-- | Disposição de Aparelhagem | Dias 17: 0.2283 | 0.2283
11 | Omexom-CGE Babilônia Centro-SE Ourolândia II-Executivo-Elétrico-Conforme Contruído-- | Conforme Construído | Dias 17: 1.2656 | 1.2656
12 | Eletrobras-SEs CAX5_E, FPU_F, STA_I e LON_N PB_TR-SE Caxias do Sul 5-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 23: 0.9483 | 0.9483
13 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama unifilar de Proteção | Dias 24: 1.4203; Dias 25: 0.7164 | 2.1367
14 | Chesf-SEs SJI, PRD, CGD, FTD,TAT_PB e TRs-SE Campina Grande II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Serviços Auxiliares | Dias 25: 0.7189 | 0.7189
15 | [33 empty] | 0
16 | [33 empty] | 0
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 9.3575 | 9.192 | 9.2844 | 9.2578 | 0 | 0 | 9.3069 | 9.3859 | 9.3447 | 9.3578 | 9.2811 | 0 | 0 | 9.2525 | 9.5702 | 9.9672 | 9.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.452 | 9.5338 | 9.4795 | 9.2231 | 0 | 0 | 9.2691 | 9.3928 | 9.2269 | 0 | 187.3341

## Maio
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama unifilar de Proteção | Dias 2: 4.5155 | 4.5155
2 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar | Dias 2: 4.9619; Dias 12: 5.6698; Dias 13: 3.5283; Dias 15: 4.4189; Dias 16: 7.3255; Dias 19: 8.8612; Dias 20: 9.2761; Dias 21: 2.2972; Dias 22: 3.2189 | 49.5578
3 | Siemens-PG 2900-CTU-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 5: 3.8489; Dias 6: 1.33; Dias 8: 1.052; Dias 9: 3.0063; Dias 29: 7.3; Dias 30: 9.5181 | 26.0553
4 | Siemens-PG 1023-ACD-Executivo-Elétrico-Setor 69kV-- | Conforme Construído | Dias 5: 3.2139; Dias 6: 1.6314; Dias 7: 4.8208 | 9.6661
5 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Arquitetura de Rede | Dias 5: 2.0408; Dias 6: 3.3948; Dias 9: 3.5677; Dias 13: 2.0634; Dias 14: 3.4019; Dias 15: 0.8889 | 15.3575
6 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 6: 2.7392; Dias 7: 0.3958 | 3.135
7 | Siemens-PG 3881-FTZ-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 7: 3.8694; Dias 8: 8.5214; Dias 9: 2.6025; Dias 12: 3.5614; Dias 15: 4.32; Dias 16: 1.4395 | 24.3142
8 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Setor 69kV-- | Conforme Comstruído | Dias 13: 0.675 | 0.675
9 | Siemens-PG 4121-TAC-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme | Dias 13: 0.195; Dias 14: 5.8931 | 6.0881
10 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Angelim II-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição de Aparelhagem | Dias 21: 6.9881 | 6.9881
11 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Sobradinho-Executivo-Elétrico-Diagramas Construtivos, Listas de Materiais e Fiações-- | Disposição de Aparelhagem | Dias 22: 5.8111; Dias 23: 8.9922 | 14.8033
12 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE São João do Piauí-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição de Aparelhagem | [31 empty] | 0
13 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE São João do Piauí-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição de Aparelhagem | Dias 26: 9; Dias 27: 4 | 13
14 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar | Dias 27: 3; Dias 28: 2.7894; Dias 29: 2 | 7.7894
15 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Arquitetura digital | Dias 27: 2 | 2
16 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar | Dias 28: 3.6256 | 3.6256
17 | Siemens-PG 2900-ITB-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Tabela do SGD | Dias 28: 3 | 3
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 9.4774 | 0 | 0 | 9.1036 | 9.0954 | 9.086 | 9.5734 | 9.1765 | 0 | 0 | 9.2312 | 6.4617 | 9.295 | 9.6278 | 8.765 | 0 | 0 | 8.8612 | 9.2761 | 9.2853 | 9.03 | 8.9922 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.415 | 9.3 | 9.5181 | 0 | 190.5709

## Junho
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Interest-Interest-Curso/Treinamento-Administrativo------ | Desenvolvimento do APP | Dias 2: 1.45; Dias 3: 1.6; Dias 4: 5; Dias 5: 7.6; Dias 11: 9.2; Dias 12: 3.8; Dias 13: 3; Dias 26: 1.6; Dias 27: 2 | 35.25
2 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Paulo Afonso IV-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição de Painéis | Dias 2: 7.7233 | 7.7233
3 | Siemens-PG 2900-ITB-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 3: 7.4131; Dias 4: 4.5047; Dias 12: 1.613; Dias 13: 4.4317 | 17.9625
4 | Siemens-PG 3881-FTZ-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 16: 1.8; Dias 17: 2; Dias 18: 2; Dias 19: 0.2 | 6
5 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Luiz Gonzaga-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição dos Painéis | Dias 5: 1.8669; Dias 6: 4.3037 | 6.1706
6 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar SPCS | Dias 9: 2.21 | 2.21
7 | Siemens-PG 1023-ACD-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 9: 6.7728; Dias 10: 1.6186; Dias 17: 1.3025 | 9.6939
8 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 11-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 10: 4.8; Dias 18: 0.6589; Dias 19: 0.7589 | 6.2178
9 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 10: 3 | 3
10 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 12: 4 | 4
11 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 8-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Arquitetura Digital | Dias 13: 1.7756; Dias 16: 2.1688; Dias 17: 0.1378 | 4.0822
12 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Inocência-Executivo-Elétrico-Dossiê de Medição de Faturamento-- | Diagrama Unifitar | Dias 16: 1.7239 | 1.7239
13 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Olindina-Executivo-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição de Painéis | Dias 16: 3.5783 | 3.5783
14 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar | Dias 17: 5.7042; Dias 18: 4.8927 | 10.5969
15 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE São João do Piauí-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição dos Painéis | Dias 18: 1.7778; Dias 19: 3.6541 | 5.4319
16 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Festa de Comemoração 35 Anos | Dias 19: 1.0767 | 1.0767
17 | Eletrobras-Russas II_Cauípe_Acaraú II-SE Russas II-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição dos Painéis | Dias 19: 3.4003 | 3.4003
18 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar | Dias 20: 3 | 3
19 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Camaçari II-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição dos Painéis | Dias 20: 3; Dias 23: 5.54 | 8.54
20 | Eletrobras-Russas II_Cauípe_Acaraú II-SE Russas II-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Diagrama Unililar de Proteção | Dias 20: 1.8081 | 1.8081
21 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 8-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama unifilar de Proteção | Dias 20: 1.36; Dias 23: 0.3531 | 1.7131
22 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar SPCS | Dias 23: 3.3567 | 3.3567
23 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 9-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Uinifilar de Proteção | Dias 23: 2.0439; Dias 25: 6.9428; Dias 27: 1.7519 | 10.7386
24 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar SPCS | Dias 25: 2.4 | 2.4
25 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 8-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama unifilar de Proteção | Dias 26: 7.9608; Dias 27: 5.5181 | 13.4789
26 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 30: 4 | 4
27 | Eletrobras-Russas II_Cauípe_Acaraú II-SE Russas II-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Diagrama Unililar de Proteção | Dias 30: 2.4256 | 2.4256
28 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 9-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Uinifilar de Proteção | Dias 30: 3 | 3
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 9.1733 | 9.0131 | 9.5047 | 9.4669 | 4.3037 | 0 | 0 | 8.9828 | 9.4186 | 9.2 | 9.413 | 9.2073 | 0 | 0 | 9.271 | 9.1445 | 9.3294 | 9.09 | 9.1681 | 0 | 0 | 11.2937 | 0 | 9.3428 | 9.5608 | 9.27 | 0 | 0 | 9.4256 | 0 | 182.5793

## Julho
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Siemens-PG 3881-FTZ-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 1: 9.2; Dias 2: 3.1705; Dias 3: 1.2397 | 13.6102
2 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar | Dias 2: 6.2 | 6.2
3 | Siemens-PG 1023-ACD-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 3: 2.3261 | 2.3261
4 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 9-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Disposição de painéis | Dias 3: 2.9539 | 2.9539
5 | Siemens-PG 3881-DMG-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 3: 2.6689; Dias 4: 9.5; Dias 7: 9.3; Dias 8: 9.5; Dias 9: 1.6914; Dias 10: 1.4769; Dias 15: 6.007 | 40.1442
6 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 9: 5.6 | 5.6
7 | Interest-Interest-Administrativo-Administrativo------ | Treinamento LGPD Compliance | Dias 9: 1.7178 | 1.7178
8 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Sobradinho-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição dos Painéis | Dias 10: 7.54; Dias 11: 5.1617; Dias 14: 3.2141 | 15.9158
9 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 11: 3.8 | 3.8
10 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar SPCS | Dias 14: 1.4 | 1.4
11 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Milagres-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição dos painéis | Dias 14: 4.6; Dias 15: 3.4331 | 8.0331
12 | Eletrobras-Retrofit Serviços Auxiliares-SE Luiz Gonzaga-Executivo-Elétrico-Locação de Painéis-- | Disposição de Painéis | Dias 17: 4.5775; Dias 22: 2.01; Dias 23: 0.3806 | 6.9681
13 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Lista de Equipamentos-- | Disposição dos Painéis | Dias 17: 4.2278 | 4.2278
14 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 6-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Diagrama Unifilar | Dias 18: 9.4853; Dias 21: 0.2255; Dias 23: 4.9 | 14.6108
15 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 8-Básico-Elétrico-Quantitativos Elétricos-- | Elaboração Arranjo e Canaletas | Dias 20: 8.8; Dias 21: 7.8 | 16.6
16 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 11-Básico-Elétrico-Quantitativos Elétricos-- | Arquitetura digital | Dias 21: 1.2614 | 1.2614
17 | Eletrobras-Russas II_Cauípe_Acaraú II-SE Russas II-Básico-Elétrico-Memorial Descritivo de SPCS-- | Atendendo marcações | Dias 22: 7.1083 | 7.1083
18 | Eletrobras-Russas II_Cauípe_Acaraú II-SE Russas II-Básico-Elétrico-Memorial Descritivo de SPCS-- | Revisão para Aprovação | Dias 23: 2.9447 | 2.9447
19 | Eletrobras-Barreiras_Catu_Eunápolis_Santa Cruz II-SE Santa Cruz II-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Disposição de Painéis | Dias 23: 1.0622 | 1.0622
20 | Siemens-PG 2900-ITB-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 24: 9.4; Dias 25: 9.4; Dias 28: 9.1; Dias 29: 9.4; Dias 30: 9.2; Dias 31: 7.7958 | 54.2958
21 | Eletrobras-SE Rondonópolis-SE RON_PB_TR-Básico-Elétrico-Levantamento de Campo-- | Serviço auxiliar | Dias 31: 1.4317 | 1.4317
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 9.2 | 9.3705 | 9.1886 | 9.5 | 0 | 0 | 9.3 | 9.5 | 9.0092 | 9.0169 | 8.9617 | 0 | 0 | 9.2141 | 9.4401 | 0 | 8.8053 | 9.4853 | 0 | 8.8 | 9.2869 | 9.1183 | 9.2875 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2275 | 212.2119

## Agosto
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Siemens-PG 2900-ITB-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 1: 4.2089; Dias 4: 5.65; Dias 5: 3.3161 | 13.175
2 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Rio Brilhante-Executivo-Elétrico-Diagramas de Interligação de SPCS-- | Funcional Fictício | Dias 1: 4.8 | 4.8
3 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE UFV Rio Brilhante-Executivo-Elétrico-Diagramas de Interligação de SPCS-- | Funcional Fictício | Dias 4: 3.5608; Dias 5: 5.8625; Dias 6: 11; Dias 7: 3.3; Dias 19: 5.9667; Dias 25: 1.5958 | 31.2858
4 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Inocência-Executivo-Elétrico-Diagramas de Interligação de SPCS-- | Funcional Fictício | Dias 7: 7.7414; Dias 8: 9.3244; Dias 11: 9.1536; Dias 12: 4.2842 | 30.5036
5 | Eletrobras-Areia-SE Areia-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Serviço auxiliar | Dias 12: 0.9897; Dias 13: 6.3659 | 7.3556
6 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Inocência-Executivo-Elétrico-Diagramas de Interligação de SPCS-- | Serviço auxiliar | Dias 12: 4.2019; Dias 13: 1.5825; Dias 14: 4.1567; Dias 18: 4.1883 | 14.1294
7 | Eletrobras-Areia-SE Areia-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de proteção | Dias 13: 1.5; Dias 14: 5.3; Dias 15: 5.5511 | 12.3511
8 | Eletrobras-Barreiras_Catu_Eunápolis_Santa Cruz II-SE Barreiras-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar Proteção | Dias 15: 3.9; Dias 19: 3 | 6.9
9 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar de Proteção | Dias 18: 5.1506 | 5.1506
10 | Eletrobras-Barreiras_Catu_Eunápolis_Santa Cruz II-SE Santa Cruz II-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Unifilar | Dias 20: 8.985; Dias 21: 5.2097 | 14.1947
11 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 9-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde vermelho | Dias 21: 3.9011; Dias 22: 4.2925; Dias 25: 6.8545 | 15.0481
12 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 2-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Deesenho verde vermelho | Dias 22: 5.0456 | 5.0456
13 | Siemens-PG 1023-MSR-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Conforme Construído | Dias 25: 0.6256 | 0.6256
14 | Eletrobras-Barreiras_Catu_Eunápolis_Santa Cruz II-SE Eunápolis-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde e vermelho | Dias 26: 0.9594 | 0.9594
15 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho verde e vermelho | Dias 26: 2.7475 | 2.7475
16 | Eletrobras-Sinop_Nova Mutum-SE Sinop-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde e Vermelho | Dias 27: 9.2219; Dias 28: 9.462; Dias 29: 9.0625 | 27.7464
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 9.0089 | 0 | 0 | 9.2108 | 9.1786 | 11 | 11.0414 | 9.3244 | 0 | 0 | 9.1536 | 9.4758 | 9.4484 | 9.4567 | 9.4511 | 0 | 0 | 9.3389 | 8.9667 | 8.985 | 9.1108 | 9.3381 | 0 | 0 | 9.0759 | 3.7069 | 9.2219 | 9.462 | 9.0625 | 0 | 0 | 192.0184

## Setembro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | Eletrobras-Sinop_Nova Mutum-SE Sinop-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde e Vermelho | Dias 1: 9.4636; Dias 2: 9.5; Dias 3: 9.1669; Dias 4: 9.2114; Dias 10: 2.5973; Dias 15: 7.9333; Dias 18: 5.0125 | 52.885
2 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 8-Básico-Elétrico-Quantitativos Elétricos-- | Desenho verde e vermelho | Dias 5: 5.5419 | 5.5419
3 | Eletrobras-Lucas do Rio Verde-SE Lucas do Rio Verde-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho verde e vermelho | Dias 5: 3.7014; Dias 8: 5.9936; Dias 9: 9.3047; Dias 10: 6.8909; Dias 11: 9.0519; Dias 12: 6.8486; Dias 15: 1.26; Dias 16: 4.2703; Dias 17: 6.9733; Dias 18: 4.3903; Dias 19: 9.4444; Dias 22: 1.8478; Dias 23: 2.6853; Dias 24: 0.5 | 73.1625
4 | Eletrobras-Pré leilão 004_2025-Lote 10-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde e Vermelho | Dias 8: 3.29; Dias 12: 2.6178 | 5.9078
5 | Omexom-UFV Seriemas e Rio Brilhante-SE Rio Brilhante-Executivo-Elétrico-Diagramas de Interligação de SPCS-- | Marcação Verde e Vermelho | Dias 16: 4.9586 | 4.9586
6 | Eletrobras-Areia-SE Areia-Básico-Elétrico-Arquitetura de Rede-- | Desenho Verde e Vermelho | Dias 17: 2.0431 | 2.0431
7 | Eletrobras-Sinop_Nova Mutum-SE Nova Mutum-Básico-Elétrico-Unifilar de Proteção-- | Desenho Verde e Vermolho | Dias 22: 7.3153 | 7.3153
8 | Siemens-PG 1023-MSR-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Desenho Verde e Vermelho | Dias 23: 6.5117; Dias 24: 8.6761; Dias 25: 9.2661; Dias 26: 8.553 | 33.0069
9 | Siemens-PG 3881-DMG-Executivo-Elétrico-Conforme Construído-- | Subir Revisão e Remover Amebas | Dias 26: 0.4425; Dias 29: 9.3081; Dias 30: 9.285 | 19.0356
10 | [33 empty] | 0
11 | [33 empty] | 0
12 | [33 empty] | 0
13 | [33 empty] | 0
14 | [33 empty] | 0
15 | [33 empty] | 0
16 | [33 empty] | 0
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 9.4636 | 9.5 | 9.1669 | 9.2114 | 9.2433 | 0 | 0 | 9.2836 | 9.3047 | 9.4882 | 9.0519 | 9.4664 | 0 | 0 | 9.1933 | 9.2289 | 9.0164 | 9.4028 | 9.4444 | 0 | 0 | 9.1631 | 9.197 | 9.1761 | 9.2661 | 8.9955 | 0 | 0 | 9.3081 | 9.285 | 0 | 203.8567

## Outubro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | [33 empty] | 0
2 | [33 empty] | 0
3 | [33 empty] | 0
4 | [33 empty] | 0
5 | [33 empty] | 0
6 | [33 empty] | 0
7 | [33 empty] | 0
8 | [33 empty] | 0
9 | [33 empty] | 0
10 | [33 empty] | 0
11 | [33 empty] | 0
12 | [33 empty] | 0
13 | [33 empty] | 0
14 | [33 empty] | 0
15 | [33 empty] | 0
16 | [33 empty] | 0
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Novembro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | [33 empty] | 0
2 | [33 empty] | 0
3 | [33 empty] | 0
4 | [33 empty] | 0
5 | [33 empty] | 0
6 | [33 empty] | 0
7 | [33 empty] | 0
8 | [33 empty] | 0
9 | [33 empty] | 0
10 | [33 empty] | 0
11 | [33 empty] | 0
12 | [33 empty] | 0
13 | [33 empty] | 0
14 | [33 empty] | 0
15 | [33 empty] | 0
16 | [33 empty] | 0
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dezembro
Dias
Item | Descrição | Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total
1 | [33 empty] | 0
2 | [33 empty] | 0
3 | [33 empty] | 0
4 | [33 empty] | 0
5 | [33 empty] | 0
6 | [33 empty] | 0
7 | [33 empty] | 0
8 | [33 empty] | 0
9 | [33 empty] | 0
10 | [33 empty] | 0
11 | [33 empty] | 0
12 | [33 empty] | 0
13 | [33 empty] | 0
14 | [33 empty] | 0
15 | [33 empty] | 0
16 | [33 empty] | 0
17 | [33 empty] | 0
18 | [33 empty] | 0
19 | [33 empty] | 0
20 | [33 empty] | 0
21 | [33 empty] | 0
22 | [33 empty] | 0
23 | [33 empty] | 0
24 | [33 empty] | 0
25 | [33 empty] | 0
26 | [33 empty] | 0
27 | [33 empty] | 0
28 | [33 empty] | 0
29 | [33 empty] | 0
30 | [33 empty] | 0
31 | [33 empty] | 0
32 | [33 empty] | 0
33 | [33 empty] | 0
34 | [33 empty] | 0
35 | [33 empty] | 0
36 | [33 empty] | 0
37 | [33 empty] | 0
38 | [33 empty] | 0
39 | [33 empty] | 0
40 | [33 empty] | 0
41 | [33 empty] | 0
42 | [33 empty] | 0
43 | [33 empty] | 0
44 | [33 empty] | 0
45 | [33 empty] | 0
46 | [33 empty] | 0
47 | [33 empty] | 0
48 | [33 empty] | 0
49 | [33 empty] | 0
50 | [33 empty] | 0
51 | [33 empty] | 0
52 | [33 empty] | 0
53 | [33 empty] | 0
54 | [33 empty] | 0
55 | [33 empty] | 0
56 | [33 empty] | 0
57 | [33 empty] | 0
58 | [33 empty] | 0
59 | [33 empty] | 0
60 | [33 empty] | 0
61 | [33 empty] | 0
62 | [33 empty] | 0
63 | [33 empty] | 0
64 | [33 empty] | 0
65 | [33 empty] | 0
66 | [33 empty] | 0
67 | [33 empty] | 0
68 | [33 empty] | 0
69 | [33 empty] | 0
70 | [33 empty] | 0
71 | [33 empty] | 0
72 | [33 empty] | 0
73 | [33 empty] | 0
74 | [33 empty] | 0
75 | [33 empty] | 0
76 | [33 empty] | 0
77 | [33 empty] | 0
78 | [33 empty] | 0
79 | [33 empty] | 0
80 | [33 empty] | 0
81 | [33 empty] | 0
82 | [33 empty] | 0
83 | [33 empty] | 0
84 | [33 empty] | 0
85 | [33 empty] | 0
86 | [33 empty] | 0
87 | [33 empty] | 0
88 | [33 empty] | 0
89 | [33 empty] | 0
90 | [33 empty] | 0
91 | [33 empty] | 0
92 | [33 empty] | 0
93 | [33 empty] | 0
94 | [33 empty] | 0
95 | [33 empty] | 0
96 | [33 empty] | 0
97 | [33 empty] | 0
98 | [33 empty] | 0
99 | [33 empty] | 0
100 | [33 empty] | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0